**«Дорожная карта»
подготовки к проведению государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в МБОУ «Введенская СОШ» в 2022 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п**  | **Мероприятия** | **Установленные сроки проведенияи завершения мероприятия** | **Ответственные исполнители** |
| **I. Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов** |
| 1. 1 | Анализ результатов региональных репетиционных экзаменов в целях повышениякачества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | декабрь 2021 годамай 2022 года |  ОО |
| 1.2 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаровпо обмену опытом подготовки выпускников к ГИА с привлечением специалистовБУ ОО ДПО «ИРО» и членов ПК | В течение учебного года |  ОО |
| 1.3 | Организация и проведение заседаний районных и школьных методических объединений учителей-предметников по вопросам:- изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;- заполнение бланков ответа выпускниками;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА | В течение учебного года |  ОО |

|  |
| --- |
|  |
| **II. Финансовое обеспечение ГИА** |
| 2.1 Обеспечение условий для функционирования: |
| 2.1.1  | ППЭ ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ:1) в досрочный период;2) в основной период;3) в дополнительный (сентябрьский) период | Февраль , май 2022 годаМай – июль 2022годаСентябрь 2022 года |  ОО |
| 2. 2 | Оснащение ППЭ:1)системой видеонаблюдения;2)средствами подавления сигналов мобильной связи;3) станциями сканирования в штабах ППЭ при проведения ГИА-9;4) лабораторным оборудованием для проведения ОГЭ по физике, химии;5) техническими средствами для проведения ОГЭ и ЕГЭ по информатике и ИКТ, иностранным языкам (раздел «Говорение») | февраль – май2022 годаСентябрь 2022 года |  ОО |
| **3. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 3.1 Организация обучения лиц, задействованных в подготовке и проведении ГИА,в том числе дистанционно: |
| 3.1.1 | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ в ППЭ при проведении апробаций и тренировочных мероприятий. | По отдельному графику  |  ОО |
| 3.1.2 | Проведение мониторинга качества подготовки лиц, привлекаемых к проведению ГИА. | Апрель-май 2022 года | ОО |
| **4. Научно-методическое сопровождение ГИА** |
| 4.1 | Развитие профессиональных компетенций педагогов в ходе участия в вебинарах ФИПИ, акционерного общества «Издательство «Просвещение»» | В соответствии с планом работы учреждений | ОО |
| 5. | **Организационное сопровождение ГИА** |

|  |
| --- |
|  |
| 5.1  | Сбор и мониторинг информации о количестве участников ГИА в различных формах из числа:- выпускников ОО текущего года;- лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), детей-инвалидов иинвалидов, нуждающихся в организации ППЭ на дому;- лиц, не прошедших ГИА в прошлые годы | Сентябрь 2021 годаФевраль 2022года |  ОО |
| 5.2 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ :1)по обязательным учебным предметам;2)по учебным предметам по выбору. | Ноябрь, декабрь 2021 годаМарт, апрель 2022 года | ОО |
| 5.3 | Подготовка к проведению ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме  | В течение учебного года | ОО |
| 5.4Проведение мониторинга участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов: |
| 5.4.1 | сбор информации об обучающихся , относящихся к категории лиц с ОВЗ,детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебного года | ОО |
| 5.4.2  | определение лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов, нуждающихся в использовании необходимых технических средств, в присутствии в аудитории ассистента,оказывающего необходимую техническую помощь | В течение учебногогода | ОО |
| 5.4.3  | создание материально-технических условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ,детей-инвалидов и инвалидов | В течение учебногогода | ОО |
| 5.5 | Внесение данных в государственную информационную систему «Государственной итоговой аттестации и приёма» | По отдельному графику | ОО |
| 5.6 | Прием заявлений на участие:1)в итогов сочинении(изложении);2) в итоговом собеседовании по русскому языку;3) В ГИА-9:в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский) период4)в ГИА-11,ЕГЭ:в досрочный и основной периоды;в дополнительный (сентябрьский)период | До 16 ноября 2021 годаДо 27 января 2022 годаДо 1 марта 2022 годаДо 18 августа 2022 годаДо 1 февраля 2022годаДо 18 августа 2022года | ОО |
| 5.7 | Организация проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | По единому расписанию | ОО |
| 5.8 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в 11 классе | По единому расписанию | ОО |
| 5.9 | Проведение региональных и федеральных тренировочных мероприятий по технологиям доставки ЭМ по сети «Интернет», их печати и сканирования в аудиториях ППЭ ЕГЭ | По графику ФЦТ | ОО |
| 5. 10 | Назначение лиц, ответственных за получение ЭМ и их доставку в ППЭ:1)в досрочный период;2)в дополнительный (сентябрьский)период: | Апрель –май/март 2022года,май 2022года,август2022года |  ОО |
| 5.11 | Проведение ГИА-9/ГИА-11 в соответствии с расписанием, утверждённым Министерством просвещения РФ и Рособрнадзором:1)в досрочный период;2)в основной период;3)в дополнительный (сентябрьский )период | Апрель-май/март-апрель2022года,май-июль 2022года.сентябрь 2022года | ОО |
| 5.12 | Организация оповещения о результатах итогового собеседования по русскому языку,итогового сочинения(изложения),ГИА: |
| 5.12.1 | организация ознакомления с результатами участников итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения(изложения),ГИА | Согласно графику обработки итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения(изложения),ЭМ при проведении ГИА | ОО |
| **6.** | **Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании ЭМ** |
| 6.1 | Назначение лиц, ответственных за доставку ,выдачу, хранение, учет и уничтожение материалов итогового собеседования по русскому языку ,итогового сочинения(изложения),ЭМ ГИА | В течение учебного года | ОО |
| **7.** | **Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| 7.1 | Участие во Всероссийских акциях «День сдачи ЕГЭ родителями», «100 баллов для Победы» и др. | По графику Рособрнадзора | ОО |
| 7.2 | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами по информационной поддержке проведения, с сайтами ОО региона | В течение учебного года | ОО |
| 7.3 | Работа «горячих линий» по вопросам проведения итогового собеседования по русскому языку, итогового сочинения (изложения),ЕГЭ,ОГЭ и ГВЭ в 2022 году | Сентябрь2021 года-август 2022 года | ОО |
| 7.4 | Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-9 на сайтах ОО, публикация материалов в средствах массовой информации,в том числе:1) о сроках и местах подачи заявлений на участие в итоговом собеседованиипо русскому языку;2) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9;3) о сроках проведения ГИА-9;4) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ОГЭ,ГВЭ;5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;6)о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку,ОГЭ,ГВЭ | В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-9 | ОО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.5 |  Размещение информации о подготовке и проведении ГИА-11 на сайтах ОО, публикация материалов в средствах массовой информации,в том числе:1) о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения(изложения);2) о сроках и местах проведения итогового сочинения(изложения);3)о сроках и местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения);4) о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11,местах регистрации на сдачу ЕГЭ;5) о сроках проведения ГИА-11;6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11;7) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций;  |  В сроки, установленные Порядком проведения ГИА-11 |  ОО |
| 7. 6 |  Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий»,через СМИ) | В течение учебногогода |  ОО |
| 7.7 | Проведение школьных родительских собраний об особенностях проведения ГИА в 2022 году | По отдельному графику | ОО |
| 7.8 | Оформление информационных сайтов и стендов для выпускников  | В течение учебного года | ОО |
| 7.9 | Проведение разъяснительной работы с обучающимися, их родителями по вопросам проведения ГИА в 2022 году, в том числе:1)о выборе предметов для сдачи ГИА;2) о сроках и местах подачи заявлений для участия в ГИА;3) о психологической готовности к ГИА;4) о дополнительных материалах, используемых участниками ГИА при сдаче экзаменов по каждому предмету;5) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ;6) о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА;7)об ответственности за нарушение Порядка проведения ГИА |  В течение учебного года |  ОО |
|  **8. Контроль за организацией и проведением ГИА** |
| 8.1 | Контроль за ходом подготовки к итоговому собеседованию по русскому языку, итоговому сочинению(изложению),ГИА: |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1 | контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебногогода |  ОО |
| 8.1.2  | контроль за подготовкой выпускников 9 ,11классов к проведению ГИА:1) мониторинг качества обученности по учебным предметам, выбираемым обучающимися для прохождения ГИА;2) мониторинг включения в планы деятельности школьных методических объединений вопросов подготовки к ГИА;3) мониторинг индивидуальных консультаций обучающихся, проводимых учителями-предметниками;4) привлечение Интернет-ресурсов для подготовки к ГИА в ОО | В течение учебногогода |  ОО |
|  **9. Анализ проведения ГИА в 2022 году** |
| 9.1 | Подведение итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференциях, семинарах, совещаниях, в том числе: |
| 9.1.1  | обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышениякачества образования с учетом результатов ГИА в 2022 году | Август 2022 года  |  ОО |
| 9.1.2  | анализ результатов ГИА выпускников 2022 года, претендующих на получение аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» | Июль, август 2022 года |  ОО |
| 9.1.3 | подготовка к пересдаче ГИА в дополнительный (сентябрьский) период обучающихся ,не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании по результатам основного периода ГИА | Июль. август 2022 года |  |  |  |  ОО |
|  |  |  |  |  |  |  ОО |